## 3.0开发计划
BAP V5.0项目
| 项目名称： | BAP V5.0项目 | [6 empty] | 任务进度 |  |  | ¦ | 当天
| 开始日期： | 2019-09-01
| 调整日期浏览区间： | [5 empty] | 44 | 2019-10-15 | [16 empty] | 2019-11-01
| 编号 | 任务 | 责任人 | 开始日期 | 完成日期 | 状态 | 进度 | 2019-10-15 | 2019-10-16 | 2019-10-17 | 2019-10-18 | 2019-10-19 | 2019-10-20 | 2019-10-21 | 2019-10-22 | 2019-10-23 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | 2019-10-26 | 2019-10-27 | 2019-10-28 | 2019-10-29 | 2019-10-30 | 2019-10-31 | 2019-11-01 | 2019-11-02 | 2019-11-03 | 2019-11-04 | 2019-11-05 | 2019-11-06 | 2019-11-07 | 2019-11-08 | 2019-11-09 | 2019-11-10 | 2019-11-11 | 2019-11-12 | 2019-11-13 | 2019-11-14
[8 empty] | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 一 | 二 | 三 | 四
安全标准化 | 1 | 机构和职责1 | 卢敦悦 | 2019-09-24 | 2019-10-12 | 未开始
| 2 | 机构和职责2 | 卢敦悦 | 2019-11-16 | 2019-11-23 | 未开始
| 3 | 安全生产投入 | 卢敦悦 | 2019-10-13 | 2019-10-17 | 未开始
| 4 | 企业资质 | 卢敦悦 | 2019-11-16 | 2019-11-30 | 未开始
| 5 | 安全绩效考核 | 卢敦悦 | 2019-10-18 | 2019-10-22 | 未开始
| 6 | 安全生产计划 | 卢敦悦 | 2019-10-23 | 2019-10-27 | 未开始
| 7 | 教育培训 | 卢敦悦 | 2019-10-28 | 2019-11-02 | 未开始
| 8 | 警示标识管理1 | 卢敦悦 | 2019-11-03 | 2019-11-07 | 未开始
| 9 | 警示标识管理2 | 金芝 | 2019-12-01 | 2019-12-05 | 未开始
| 10 | 职业健康档案 | 包信约 | 2019-09-28 | 2019-10-15 | 未开始
| 11 | 职业卫生监测1 | 包信约 | 2019-10-16 | 2019-10-22 | 未开始
| 12 | 职业卫生监测2 | 卢敦悦 | 2019-12-17 | 2019-12-20 | 未开始
| 13 | 三同时管理 | 包信约 | 2019-10-22 | 2019-10-28 | 未开始
| 14 | 不安全行为管理 | 金芝 | 2019-10-16 | 2019-10-25 | 未开始
| 15 | 危险源管理 | 卢敦悦 | 2019-10-27 | 2019-11-07 | 未开始
| 16 | 变更管理 | 王永君 | 2019-10-15 | 2019-11-14 | 未开始
| 17 | 应急资源 | 包信约 | 2019-10-29 | 2019-11-04 | 未开始
| 18 | 应急预案 | 卢敦悦 | 2019-11-08 | 2019-11-15 | 未开始
| 19 | 事故管理 | 宋鹏飞 | 2019-09-27 | 2019-11-07 | 未开始
| 20 | 持续改进 | 金芝 | 2019-10-26 | 2019-11-07 | 未开始
应急指挥 | 21 | 应急指挥 | 杨启鹏 | 2019-10-11 | 2019-11-10 | 未开始
应急演练 | 22 | 应急演练 | 徐龙 | 2019-10-11 | 2019-11-10 | 未开始
危险源监控 | 23 | 危险源监控 | 徐龙 | 2019-12-01 | 2019-12-10 | 未开始
物联设备监控 | 24 | 物联设备监控 | 徐龙 | 2019-12-11 | 2019-12-15 | 未开始
环保监控管理 | 25 | 环保监控管理 | 徐龙 | 2019-12-16 | 2019-12-20 | 未开始
风险分区管理 | 26 | 风险分区管理 | 李伟 | 2019-11-11 | 2019-11-30 | 未开始
视频配置中心 | 27 | 视频配置中心 | 杨启鹏 | 2019-10-11 | 2019-10-15 | 未开始
地图配置中心 | 28 | 地图配置中心 | 杨启鹏 | 2019-09-25 | 2019-10-10 | 未开始
地图API组件 | 29 | 地图API组件 | 王泽明、李智 | 2019-10-25 | 2019-11-15 | 未开始
地图展示 | 30 | 地图展示1 | 王泽明、李智 | 2019-09-25 | 2019-11-20 | 未开始
| 31 | 地图展示2 | 王泽明、李智 | 2019-11-21 | 2019-12-15 | 未开始
隐患管理 | 32 | 隐患管理 | 金芝 | 2019-09-28 | 2019-10-15 | 未开始
如要增加任务数量，再此行之前插入新行

## 原生框架开发计划 (hidden)
分类 | 内容 | 工作量（天/人） | 计划开始时间 | 计划结束时间 | 备注
方案类 | 前端项目分层划分方案 | 2 | 2019-09-27 | 2019-10-11 | 前端项目分层划分
| 前端项目部署方案 | 3 |  |  | docker、nginx等方式预研
| 前后端分离方案 | 2 |  |  | 前后端交互相关细节（格式、异常处理）
脚手架及相关功能 | 开源脚手架预研或者webpack搭建预研 | 5 | 2019-10-14 | 2019-10-18
| 页面国际化处理支持 | 2 | 2019-10-21 | 2019-11-15
| 页面换肤处理支持 | 3
| 页面可配置前端路由处理 | 2
| 页面基础组件支持 | 1
| 页面业务组件支持 | 1
| 服务代理和Mock机制支持 | 2 |  |  | 后端服务代理以及开发前期数据模拟
| 页面功能权限处理机制支持 | 5
| 其他优化、模块化、打包等处理 | 5
组件类 | 基础组件Sup-ui封装 | ? |  |  | 后续有完善
| 业务组件剥离&封装 | ? | 2019-09-27 | 2019-10-31 | 业务组件数量待定(工具条、快速查询、超级表格、参考、布局等等持续添加)
| 后台服务API层封装 | 3 | 2019-10-21 | 2019-10-23 | 平台基础服务前端“服务访问层”统一封装
| 公共图标等资源封装 | 5 | 2019-10-08 | 2019-10-11 | 需要UI配合订制统一图标、图片等公共资源
| 前端公共工具类封装 | 3 | 2019-10-24 | 2019-10-25 | util工具类等公共脚本封装
| 第三方组件引入设配 | 3 | 2019-10-28 | 2019-10-31 | echart、spreadjs...
| 前端npm包已经组件版本控制机制 | 3 | 2019-11-01 | 2019-11-04 | 前端基础组件、业务组件、公共类组件统一打包以及版本控制
基础设施类 | 前端git库、公共库仓库建设(Nexus) | 1 | 2019-10-08 | 2019-10-08
| 开发期模拟登录机制实现 | 1 | 2019-10-09 | 2019-10-09 | 方便开发阶段本地调用平台服务，需后台服务支持
| 前端nginx部署、docker部署示例实现 | 3 | 2019-10-28 | 2019-10-31
规范类 | 前端开发规范建设 | 15 | 2019-11-01 | 2019-11-15
前端开发框架典型示例构建
后端框架 | 优化基类及调用方式方案 | 5 | 2019-09-29 | 2019-10-11
| 优化基类及调用方式 | 5 | 2019-10-11 | 2019-10-18
基础依赖统一
| 原生代码生成模板编写 | 5 | 2019-10-14 | 2019-10-18
JDBC原生调用封装
| 基础服务封装(Redis、RabbitMQ等) | 10
BAP原生框架开发 | 基础工程创建
引入基础依赖模块
菜单管理改造
权限分配改造
网关权限
网关跨域问题
| 各类文档 | 编码规范
环境部署手册
技术架构手册
前端原生开发方案
API文档