## 测试申请（汇总）
Group编号
提交测试时间
项目 | Group编号 | 禅道编号 | 所属迭代 | 所属模块 | 任务名称 | 任务描述 | 截止时间 | 测试申请人（由谁完成） | 附件 | 是否更改现场环境配置 | 关联功能影响及测试建议 | 备注
| REQ_20190906_004 | 中核404应急项目 | 中核404应急指挥中心升级项目需求 | VxSES | 演练问题整改功能开发 | 1.演练整改是对需要整改的演练进行整改，只可选择需要整改的演练总结 2.当流程编辑提交时，会将需求整改时间更新到演练计划台账的的演练时间 3.当整改工作流完成后，演练计划台账中的演练状态变更为“完成并已整改” | 2019/08/29 | xulong
| REQ_20190906_004 | 中核404应急项目 | 中核404应急指挥中心升级项目需求 | VxSES | 演练总结功能开发 | 1.演练总结只可以选择演练状态为“已演练”的演练计划台账。 2.在汇总评审意见环节，可勾选“需要整改”或“不需要整改”，演练总结中是否需要整改会根据当前选择变更状态。“需要整改”演练计划台账中演练状态为“整改中”，“不需要整改”时，演练计划台账中演练状态变更“已完成” | 2019/08/29 | xulong
| REQ_20190906_004 | 中核404应急项目 | 中核404应急指挥中心升级项目需求 | VxSES | 演练功能新增、演练执行功能新增 | 演练功能新增： 1.新建演练流程时，只可以选择流程状态为“已生效”的演练方案 演练执行功能新增： 1.当演练执行完成后，演练计划台账中的演练状态变更为“已演练” | 2019/08/29 | xulong
| REQ_20190906_004 | 中核404应急项目 | 中核404应急指挥中心升级项目需求 | VxSES | 演练方案审批功能开发 | 1.演练方案审批是对演练方案的审批，选择“未制定”的演练总结 2.当流程编辑保存后，演练方案流程状态变更为“制定中”，提交后状态变更为“审核中”，当流程生效时，流程状态变更为“已生效”，且演练集团台账中的演练状态变更为“方案制定” | 2019/08/29 | xulong
| REQ_20190906_004 | 中核404应急项目 | 中核404应急指挥中心升级项目需求 | VxSES | 演练方案功能开发 | 1.演练方案需要选择演练计划台账，且只可选择状态为“未演练” 2.新增完演练方案后，演练总结的流程状态为“未制定” | 2019/08/29 | xulong
| REQ_20190906_004 | 中核404应急项目 | 中核404应急指挥中心升级项目需求 | VxSES | 演练计划台账功能开发 | 1.演练计划流程生效后，演练计划台账演练状态为“未演练”，流程提交未生效状态为“计划审核中” 2.状态为“已完成”和“完成并已整改”的背景色为绿色。时间已到状态为“未演练”的背景色为红色，配置时间内状态未“未演练”的背景色为黄色 | 2019/08/29 | xulong
| REQ_20190906_004 | 中核404应急项目 | 中核404应急指挥中心升级项目需求 | VxSES | 接警功能优化、演练计划功能优化 | 接警功能优化： 1.移除“报警等级”字段 2.工作流流程精简，提交后直接生效 演练计划功能优化： 1.演练计划重构，发起演练计划时，可填写主表与副表信息 2.副表信息为演练计划台账信息 | 2019/08/29 | xulong
| REQ_20190906_004 | 中核404应急项目 | 中核404应急指挥中心升级项目需求 | VxSES | 应急人员功能优化、应急专家功能优化、应急通讯设备功能优化 | 应急人员功能优化： 1.新增页面“新增”按钮更改为“人员参照” 2.人员信息中的电话号码参照到新增页面，且电话号码可编辑 应急专家功能优化： 1.新增页面“新增”按钮更改为“人员参照” 2.人员信息中的电话号码参照到新增页面，且电话号码可编辑 3.人员中单位信息参照到新增页面 应急通讯设备功能优化： 1.检修周期字段添加单位，更改为检修周期(天) | 2019/08/29 | xulong
测试申请单

## 开发自测列表
模块名 | 功能菜单 | 检查项 | 优先级 | ios检查结果 | 验收人 | 检查结果 | 验收人 | 备注
HSE | 应急人员 | 1.新增页面“新增”按钮更改为“人员参照” 2.人员信息中的电话号码参照到新增页面，且电话号码可编辑 | 中 |  |  | Pass | 徐龙
| 应急专家管理 | 1.新增页面“新增”按钮更改为“人员参照” 2.人员信息中的电话号码参照到新增页面，且电话号码可编辑 3.人员中单位信息参照到新增页面 | 中 |  |  | Pass | 徐龙
| 接警 | 1.移除“报警等级”字段 2.工作流流程精简，提交后直接生效 | 中 |  |  | Pass | 徐龙
| 演练计划 | 1.演练计划重构，发起演练计划时，可填写主表与副表信息 2.副表信息为演练计划台账信息 | 高 |  |  | Pass | 徐龙
| 演练计划台账 | 1.演练计划流程生效后，演练计划台账演练状态为“未演练”，流程提交未生效状态为“计划审核中” 2.状态为“已完成”和“完成并已整改”的背景色为绿色。时间已到状态为“未演练”的背景色为红色，配置时间内状态未“未演练”的背景色为黄色 | 高 |  |  | Pass | 徐龙
| 演练方案 | 1.演练方案需要选择演练计划台账，且只可选择状态为“未演练” 2.新增完演练方案后，演练总结的流程状态为“未制定” | 高 |  |  | Pass | 徐龙
| 演练方案审批 | 1.演练方案审批是对演练方案的审批，选择“未制定”的演练总结 2.当流程编辑保存后，演练方案流程状态变更为“制定中”，提交后状态变更为“审核中”，当流程生效时，流程状态变更为“已生效”，且演练集团台账中的演练状态变更为“方案制定” | 高 |  |  | Pass | 徐龙
| 演练 | 1.新建演练流程时，只可以选择流程状态为“已生效”的演练方案 | 高 |  |  | Pass | 徐龙
| 演练执行 | 1.当演练执行完成后，演练计划台账中的演练状态变更为“已演练” | 高 |  |  | Pass | 徐龙
| 演练总结 | 1.演练总结只可以选择演练状态为“已演练”的演练计划台账。 2.在汇总评审意见环节，可勾选“需要整改”或“不需要整改”，演练总结中是否需要整改会根据当前选择变更状态。“需要整改”演练计划台账中演练状态为“整改中”，“不需要整改”时，演练计划台账中演练状态变更“已完成” | 高 |  |  | Pass | 徐龙
| 演练问题整改 | 1.演练整改是对需要整改的演练进行整改，只可选择需要整改的演练总结 2.当流程编辑提交时，会将需求整改时间更新到演练计划台账的的演练时间 3.当整改工作流完成后，演练计划台账中的演练状态变更为“完成并已整改” | 高 |  |  | Pass | 徐龙
HSE1 | 应急装备(应急通讯装备) | 1.检修周期字段添加单位，更改为检修周期(天) | 中 |  |  | Pass | 徐龙

## 测试报告
新缺陷 | 打开缺陷 |  | 问题等级 |  | 1-高 | 2-较高 | 3-中 | 4-低 | 测试结论
0 | 0 |  | 现有数量 |  | 0 | 0 | 0 | 0
缺陷和限制
缺陷编号 | 状态 | 缺陷描述 | 严重级别 | 使用人群 | 使用频率 | 发生频率 | 修复方式 | 问题等级 | 缺陷分析与对策 | 规避措施 | 备注
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
固有缺陷
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
未评定等级
Note on H4: 作为发布程序，此项必填： 1.远程修复：远程维护即可修复问题 2.现场修复：需工作人员前往现场维护才可修复